━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AN BÌNH FOODS

AN BINH FOODS JSC

Kế hoạch đào tạo AI

Cho nhân viên văn phòng  ·  2 buổi × 90 phút  ·  Kèm rubric & hỗ trợ sau đào tạo

Phiên bản 2.0 — 09/2026 (đã điều chỉnh theo audit) Chủ sở hữu: Ban Hành chính & Chuyển đổi số Đối tượng: toàn văn phòng · ChatGPT & Gemini (tài khoản cá nhân)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 0. Thay đổi so với v1.0 (sau audit)

| Thay đổi | Lý do |
| --- | --- |
| Chia 180' → 2 buổi × 90', cách nhau 7-14 ngày | Chú ý người lớn giảm sau ~90'; chuẩn 2025 là spaced learning |
| Thêm 40% breakout theo phòng ban ở Buổi 2 | "Một giáo án cho mọi người" là nguyên nhân hàng đầu khiến NV thấy đào tạo vô ích |
| Học viên MANG VIỆC THẬT vào lớp (đã ẩn dữ liệu) | Demo chung không tạo năng lực; chuẩn là 40-50% hands-on trên việc thật |
| Thêm pre/post test + rubric chấm output | Quiz 10 câu chỉ đo ghi nhớ, không đo kỹ năng viết prompt |
| Chỉ định Owner + Champion, office hours, rà soát mỗi quý | Không có hỗ trợ sau đào tạo thì rơi rụng sau 2 tuần; AI đổi tính năng theo quý |
| Gắn nhãn "quy ước nội bộ" cho khung 5/6 thành tố | Audit phát hiện gán các khung cho OpenAI/Google như chuẩn chính thức — không đúng |
| Sửa phần pháp lý VN | Xóa nghĩa vụ "công khai nguồn train" sai; cập nhật trạng thái hiệu lực |

Chi tiết audit và bằng chứng: file 03-bao-cao-audit.md trong thư mục này.

# 1. Mục tiêu đào tạo (đo được ở 3 cấp độ)

| Cấp độ | Mục tiêu | Cách đo |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức | Hiểu AI làm được/không làm được, nắm 5 điều cấm | Pre-test & post-test cùng 10 câu — đo mức tăng, yêu cầu ≥ 8/10 |
| Kỹ năng | Viết prompt ra kết quả dùng được | Chấm 3 prompt theo rubric 4 mức — đạt mức 3 trở lên |
| Hành vi | Dùng AI đều đặn trong việc thật | Khảo sát 30 ngày: tần suất, số tác vụ chuẩn hóa, giờ tiết kiệm; ≥ 60% dùng hàng tuần |

Chỉ số kinh doanh đi kèm: tổng giờ tiết kiệm mỗi phòng ban mỗi tuần, do trưởng phòng xác nhận khi chấm template.

# 2. Hình thức tổ chức

Lộ trình: 2 buổi × 90 phút, cách nhau 7-14 ngày. Buổi 1 — Nền tảng. Buổi 2 — Áp dụng trên việc thật từng phòng ban.

Yêu cầu mỗi học viên mang đến Buổi 2: 1 email / 1 báo cáo / 1 bảng tính thật đã ẩn dữ liệu nhạy cảm (đổi tên thành "Khách A", xóa CCCD, đổi số tiền → tỷ lệ).

Hình thức: trực tiếp tại phòng họp, máy chiếu + loa. Mỗi học viên mang laptop/điện thoại đã cài ChatGPT & Gemini.

Sĩ số: 15-20 người/buổi. Chia bàn theo phòng ban ngay từ đầu.

Giảng viên: 1 điều hành chính + 1 trợ giảng. Bố trí ngồi cặp mạnh-yếu.

Tài liệu phát tay: Cẩm nang (A4) + Thẻ Prompt bỏ túi (A4 ép plastic) + bản rút gọn 4 trang chữ 14pt.

Chuẩn bị trước Buổi 1 (gửi trước 3 ngày): tài khoản ChatGPT/Gemini, video 5 phút, pre-test 10 câu, danh sách dữ liệu cấm dán.

# 3. Chương trình Buổi 1 — Nền tảng (90')

| Khối | Thời lượng | Nội dung | Hình thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Mở đầu | 7' | Vì sao học AI bây giờ + xử lý nỗi lo "AI có lấy việc mình không?" | Diễn giải + hỏi đáp |
| Khối 1 Hiểu đúng về AI | 18' | AI là gì, ChatGPT vs Gemini, AI giỏi/dở/bịa. Demo prompt dở vs tốt. | Giảng + demo |
| Khối 2 Cách hỏi hay | 35' | Công thức 5 thành tố (quy ước nội bộ) + 4 kỹ thuật + 3 câu thần chú + 2 bài tập nhanh | Giảng + demo + bài tập |
| Giải lao | 8' | — | — |
| Khối 3 An toàn & ranh giới | 17' | 5 điều cấm (tài khoản cá nhân), bắt lỗi AI bịa, quy trình 4 bước, tắt Improve the model | Giảng + tình huống |
| Giao việc | 5' | 3 prompt về nhà + cử Champion + dặn mang việc thật đến Buổi 2 | — |

Thực hành chiếm ≥ 30% Buổi 1 (2 bài tập nhanh tại chỗ).

# 4. Chương trình Buổi 2 — Áp dụng theo phòng ban (90')

| Khối | Thời lượng | Nội dung | Hình thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Ôn & chữa bài | 12' | 2-3 học viên trình bày prompt tốt nhất; giảng viên chỉ ra vì sao nó hoạt động | HV trình bày |
| Breakout theo phòng ban | 40' | Mỗi bàn làm trên việc thật: chọn tác vụ → viết template → chạy thử → trưởng phòng duyệt theo rubric | Workshop |
| Phản biện chéo | 15' | Mỗi phòng cử 1 người sang bàn khác, đóng vai phản biện: chỉ ra 3 lỗ hổng | Peer review |
| Tạo ảnh | 13' | Demo tạo ảnh + ranh giới đỏ (bao bì, chứng nhận, quảng cáo) | Demo |
| Bế mạc | 10' | Post-test (10 câu giống pre-test), khảo sát, công bố office hours + nhóm Zalo | — |

Thực hành chiếm ≥ 60% Buổi 2 — tổng toàn khóa ≥ 45%.

# 5. Rubric chấm prompt/output (4 mức)

| Tiêu chí | Mức 1 — Không đạt | Mức 2 — Cơ bản | Mức 3 — Đạt | Mức 4 — Tốt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đủ thành tố | Dưới 2/5 | 3/5 | 4-5/5 | 5/5 + biết cắt bỏ phần thừa |
| Ràng buộc cụ thể | Không có | Có 1 ràng buộc | Có ràng buộc định lượng | Có cả "không được làm gì" |
| An toàn dữ liệu | Còn tên/số thật nhạy cảm | Che một phần | Không còn dữ liệu cấm | Có quy trình che để người khác lặp lại |
| Kiểm chứng được | Nhận KQ không soát | Có đọc lại | Tự kiểm 1 số liệu/tên | Ghi rõ mục nào AI tạo, mục nào người xác nhận |

Ngưỡng đạt: mức 3 trở lên ở cả 4 tiêu chí. Trưởng phòng ký xác nhận trên template của phòng mình.

# 6. Bài tập về nhà & chuẩn đầu ra

| Việc | Thời điểm | Ai chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Mỗi HV nộp 3 prompt + KQ thật, tự chấm theo rubric | Trong 7 ngày giữa 2 buổi | Cá nhân |
| Mỗi phòng nộp 1 template chuẩn hóa, có xác nhận trưởng phòng | Nộp tại Buổi 2 | Trưởng phòng + Champion |
| Khảo sát áp dụng 30 ngày | Sau khóa 30 ngày | Owner chương trình |
| Showcase 1 ca hay mỗi tháng | Hàng tháng | Owner + Champion |

# 7. Hỗ trợ sau đào tạo

Owner: 1 người thuộc Ban Hành chính & Chuyển đổi số — sở hữu tài liệu, lịch cập nhật, số liệu áp dụng.

Champion mỗi phòng: 1 người thạo nhất, chỗ hỏi đầu tiên; dự office hours.

Kênh hỏi đáp: nhóm Zalo "Hỗ trợ AI — An Bình Foods"; trả lời trong 24h làm việc.

Office hours: 30 phút, mỗi 2 tuần — kèm 1-1; mở đầu bằng "AI News 5 phút".

Thư viện template: Google Drive/Notion theo phòng ban, có phiên bản, do trưởng phòng duyệt.

Video xem lại: 3 video 3-5 phút (đăng ký / prompt 5 thành tố / tạo ảnh).

# 8. Cập nhật & bảo trì tài liệu

Lưu dạng số (Google Docs/Notion) là bản gốc; bản in chỉ là snapshot có ghi ngày.

Footer mọi tài liệu: "Phiên bản X.Y — Tháng/Năm — Owner: [tên] — Review kế tiếp: [tháng]".

Rà soát mỗi quý (nửa ngày): model/tính năng mới, đổi giao diện, cập nhật tên gọi, rà soát pháp lý mới.

Ưu tiên cập nhật trước: bảng so sánh ChatGPT vs Gemini và mục tạo ảnh (xuống cấp nhanh nhất).

# 9. Tài liệu trong bộ này

| File | Vai trò |
| --- | --- |
| 00-ke-hoach-dao-tao-AI.docx | Kế hoạch này — để lãnh đạo duyệt |
| 01-cam-nang-su-dung-AI.docx | Cẩm nang phát tay — để học viên mang về |
| 02-slide-de-cuong.md → .pptx | Đề cương slide — để dựng PowerPoint/Canva |
| 03-bao-cao-audit.md | Báo cáo kiểm toán nội dung — bằng chứng đối chiếu |
| 04-ban-rut-gon.docx | Bản rút gọn 4 trang chữ 14pt — cho người lớn tuổi |

# 10. Checklist hậu cần

Trước Buổi 1:

Máy chiếu, mic, loa, wifi (+ 4G dự phòng)

Mỗi HV có tài khoản ChatGPT & Gemini đăng nhập được

Gửi video 5 phút + pre-test 10 câu

In cẩm nang, thẻ prompt, bản rút gọn 4 trang chữ 14pt

5-6 file mẫu demo: biên bản 2 trang, bảng Excel, ảnh SP, công văn, đoạn văn lủng củng

Tạo Google Form pre-test, post-test (giống hệt), khảo sát

Trước Buổi 2:

Nhắc HV mang việc thật đã ẩn dữ liệu (nhắc 2 lần: 3 ngày và 1 ngày trước)

Trưởng phòng đã duyệt template của phòng

Lập nhóm Zalo hỏi đáp + công bố lịch office hours

Chỉ định Owner + Champion từng phòng

Sau khóa:

Chấm bài theo rubric, ghi nhận phòng làm tốt

Chạy khảo sát 30 ngày, báo cáo lãnh đạo số giờ tiết kiệm

Đưa lịch rà soát quý vào calendar của Owner

# 11. Rủi ro & cách xử lý

| Rủi ro | Xử lý |
| --- | --- |
| HV lớn tuổi ngại công nghệ, choáng thuật ngữ | Bản rút gọn 4 trang chữ 14pt + 3 video + ngồi cặp mạnh-yếu + đổi tên kỹ thuật sang tiếng Việt đời thường |
| Nỗi lo "AI thay việc" → chống đối ngầm | Nói thẳng ngay mở đầu Buổi 1: AI lấy việc lặp lại, không lấy việc phán đoán; cam kết nhân sự của công ty |
| HV không mang việc thật → Buổi 2 quay về demo | Bắt buộc nộp trước 1 việc thật qua form 24h trước; bàn chưa nộp dùng bộ dữ liệu mẫu giả lập |
| HV dán dữ liệu nhạy cảm trong thực hành | Nhắc 5 điều cấm ngay đầu Buổi 1; trợ giảng quét màn hình; luôn dùng dữ liệu đã che |
| Sau đào tạo rơi rụng | Office hours + showcase hàng tháng + khảo sát 30 ngày + template phải được trưởng phòng duyệt |
| HV nghỉ giữa hai buổi | Video tổng kết + cho phép học bù; Champion truyền lại |
| Wifi yếu / không đăng nhập được | Tài khoản dự phòng + ảnh chụp màn hình backup cho mọi demo |
| Nhân sự vắng nhiều vì bận đơn hàng | 2 khung giờ cho mỗi buổi; xin duyệt thời lượng tính vào giờ làm |

# 12. Cần xác nhận trước khi chốt in ấn

1. Logo & màu sắc: theo docs/design-system.md (xanh #2563EB) hay bộ nhận diện riêng?

2. Ngôn ngữ: 100% tiếng Việt (đề xuất) hay song ngữ Việt-Anh cho thuật ngữ?

3. In ấn: in màu toàn bộ hay đen trắng (ảnh hưởng highlight 5 màu)?

4. Tài khoản demo: tạo 1-2 tài khoản Plus/Advanced dùng chung để demo tính năng trả phí, hay chỉ bản miễn phí?

5. Owner chương trình: chỉ định ai sở hữu tài liệu và lịch cập nhật quý? (bắt buộc)

6. Có cho phép dùng dữ liệu thật đã che danh tính không, hay yêu cầu 100% dữ liệu giả trong đào tạo?

Sau khi lãnh đạo duyệt bản 2.0 này, dựng slide PowerPoint và xuất PDF để in.