## Báo cáo tháng 08-2026
BÁO CÁO THÁNG 08/2026 — PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ERP AN BÌNH FOODS
Tổng hợp từ lịch sử commit, openspec/changes và tài liệu phòng ban • Mọi con số kiểm chứng được bằng git log --since=2026-08-01 --until=2026-09-01 --no-merges
Kỳ báo cáo: 01/08/2026 — 31/08/2026 • Phạm vi: Toàn bộ commit trên nhánh main (168 commit non-merge, +65.407 / −14.186 dòng) • Người lập: Vũ Minh Phúc • Ngày lập: 03/09/2026 • Người nhận: Phan Tấn Quốc
STT | Ngày (bắt đầu – kết thúc) | Nội dung | Khu vực / Thiết bị | Loại | Người TH (hỗ trợ) | Tình trạng | Ghi chú
| DD/MM/YYYY | Mô tả công việc chi tiết | Module / Kho / Phân hệ | Phân loại | Người thực hiện | Trạng thái | Migration / File / Lưu ý
1. KHO VÀ PHIẾU KHO — thay đổi lớn nhất tháng (37 commit)
1 | 11/08/2026 — 18/08/2026 | Phiếu kho đa dòng (header + items) — mỗi phiếu chứa nhiều dòng hàng, mỗi dòng có kho/lô/kiện/số lượng + snapshot tồn riêng; validate tồn trước khi ghi, update dùng diff | Kho — Phiếu kho | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Migration 20260810000000 + 20260818000001; 10 cột header nới nullable; normalizer warehouseSlipLines
2 | 13/08/2026 — 18/08/2026 | Kiện cố định theo ô CAD — mỗi ô CAD = 1 kiện cố định (maKien=K1.1, slotId, soLuong=0); nhập tái dùng kiện trống, xuất trừ FIFO theo mã kiện | Kho — Bản đồ kho | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Bảng WarehouseSlot 233 slot / 6 kho (KHOTP/KHOTD1/KHOTD2/HD1/HD2/KHOPL); syncWarehouseLayout idempotent
3 | 19/08/2026 — 26/08/2026 | Chuẩn hóa phiếu theo biểu mẫu BM01/BM03 — bổ sung soLoKeHoach/ThucTe, soKienKeHoach/ThucTe (JSON), tinhTrang, quyCach, nguoiDeNghi, boPhan, daIn; xuất Excel 14 cột có header/logo/footer/chữ ký | Kho — Phiếu kho | Chuẩn hóa | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Migration 20260819000001; Excel đúng biểu mẫu công ty
4 | 15/08/2026 — 28/08/2026 | Bản đồ kho heatmap + Sơ đồ tổng thể nhà máy — heatmap theo mức lấp đầy (Trống/Có hàng/Đầy), zoom/pan/pinch + legend; sơ đồ tổng thể render PDF gốc qua pdfjs (canvas) với 6 vùng kho clickable | Kho — Bản đồ kho | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Tool hiệu chỉnh /dev/layout-tool + public/factory/calibrate.html xuất JSON tọa độ
5 | 10/08/2026 — 27/08/2026 | Sửa lỗi tồn đọng kho — thiếu cột maKien (P2022), tường/cửa render sai symbol CAD, line-weight ISO 128, lỗi build COMPANY_HEADER.fax, zoom bị iframe chặn sự kiện | Kho — Bản đồ kho | Sửa lỗi | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Fix trong chuỗi 37 commit warehouse
2. YÊU CẦU CUNG CẤP & CHUỖI BỔ SUNG — MUA HÀNG (15 commit)
6 | 25/08/2026 — 26/08/2026 | Server-side search/filter/pagination + export đồng bộ cho Yêu cầu cung cấp — filter maYeuCau/tenNhanVien/boPhan/trangThai/mucDoUuTien chuyển lên server, export dùng cùng filter | Mua hàng — Yêu cầu cung cấp | Cải tiến | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Đổi trang tự reset về 1 khi đổi lọc
7 | 25/08/2026 — 26/08/2026 | Cấp một phần (Partial Fulfillment) — modal chỉ hiện kho/lô/kiện có mặt hàng đó (so khớp không dấu 2 chiều), kiện hết hàng disable + đẩy cuối, cảnh báo “Hết hàng toàn kho”; guard chặn vượt tồn | Mua hàng — Yêu cầu cung cấp | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
8 | 25/08/2026 — 27/08/2026 | Tạo phiếu xuất lọc theo tồn + kiểm tra tồn server-side — LotProductCombobox badge “Hết hàng”, FIFO ẩn khi tạo từ yêu cầu, prefill theo remaining; endpoint POST /lot-products/stock-check gom nhóm theo tenGoi (fuzzy không dấu) | Mua hàng — Yêu cầu cung cấp | Cải tiến | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Migration 20260826000001 liên quan
9 | 24/08/2026 — 26/08/2026 | Chuỗi bổ sung khép kín YC → mua hàng — trạng thái “Chờ bổ sung” (tím), khi cấp thiếu gộp shortage theo bucket phanLoai (NVL/Thiết bị/khác) tạo 1 PurchaseRequest/bucket trong cùng transaction với fulfilledQty/fulfillmentStatus | Mua hàng — Bổ sung/Mua hàng | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | triggeredPurchaseRequestId + ALLOWED_TRANSITIONS + updateMany chống TOCTOU; archive spec 25/08
10 | 26/08/2026 — 27/08/2026 | Tách biệt kế hoạch/thực tế trên phiếu — soLuongYeuCau (KH) và soLuong (TT) tách riêng; multi-kiện chia đều KH như TT; miss một kiện thì throw thay vì double-count | Kho/Mua hàng — Phiếu kho | Sửa lỗi | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
3. PHÂN QUYỀN THEO PHÒNG BAN & CHỨC VỤ — RULE MATRIX (8 + 1 refactor lớn)
11 | 21/08/2026 — 24/08/2026 | Mô hình Rule Matrix DB-driven — bảng Resource (78), Rule/RuleScope/RuleAuditLog/Delegation (schema auth), Position.defaultRole, UserSecondaryDepartment.positionId; seed 54 vị trí / 8 phòng ban | Hệ thống — Phân quyền | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Migration 20260821000001_add_rbac_rule_matrix
12 | 21/08/2026 — 24/08/2026 | Middleware requireRule(resource, action) — thay thế 279 chỗ authorize/checkAccess; thứ tự ưu tiên: delegation → Rule explicit (position > role, scope hẹp > rộng) → owner-scope → baseline | Hệ thống — Phân quyền | Tái cấu trúc | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Baseline: CREATE/READ/UPDATE mọi NV, APPROVE ≥TEAM_LEAD, DELETE ≥DEPT_HEAD/ADMIN
13 | 24/08/2026 | Enforce scope & delegation chặt — GLOBAL khớp mọi phòng, DEPT/SUB_DEPT khớp membership; validateScopeFields chặn id thừa; RESOURCE_TO_MODEL load createdById cho owner bypass | Hệ thống — Phân quyền | Sửa lỗi | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Fix 24/08: enforce delegation scope, owner-scope
14 | 24/08/2026 — 28/08/2026 | Frontend đồng bộ gating — helper can(resource, action) + canIfConfigured thay DEPARTMENT_PERMISSIONS hard-code; AuthContext fetch my-permissions sau login; Sidebar/ProtectedModuleRoute + trang /admin/rules | Hệ thống — Phân quyền | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Fallback logic cũ khi chưa có cache Rule
15 | 28/08/2026 | Self-service cho nhân viên chưa gán phòng ban (no-dept) — vẫn xem Dashboard + tab Chung, xem/chấm công chính mình; overtime 403 cho no-dept; kèm 16 test case | Hệ thống — Phân quyền | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Fix 28/08: ẩn Thu mua/Kỹ thuật với no-dept
16 | 24/08/2026 | Hoàn thiện RBAC còn thiếu — index Rule/User/Audit, rate-limit kiosk/verify, sửa route group thiếu guard + wrong actions, chuẩn hóa Position.defaultRole, seed dry-run | Hệ thống — Phân quyền | Sửa lỗi | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
4. GIÁ THÀNH & PHÒNG GIÁ (PRICING ROOM) (8 commit)
17 | 26/08/2026 — 27/08/2026 | Two-tier pricing — giaThanh trên InternationalProduct (giá chuẩn) + LotProduct (giá kiện cụ thể); tạo kiện kế thừa từ InternationalProduct; inventoryService tính giaThanhTB (bình quân gia quyền) + giaTriTon | Kế toán — Giá thành | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Migration 20260826000001 idempotent; backfill 281 dòng 100.000→0 (20260826000002)
18 | 26/08/2026 | Dashboard tổng quan giá 5-card (2 hàng) — GET /api/pricing/overview windowing tháng/năm; 5 card: YCBG funnel, Báo giá, Đơn hàng, Chi phí, Chờ duyệt & Cảnh báo; bản compact −40% chiều cao | Kế toán — Phòng Giá | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
19 | 20/08/2026 — 26/08/2026 | Review tabs trong Phòng Giá — 2 tab duyệt overtime + purchase trong GeneralPricing, guard isPricingApprover (ADMIN hoặc thành viên GENERAL/pricing); nới approvePlan khỏi ADMIN-only | Kế toán — Phòng Giá | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Thêm nguoiDuyetId/ngayDuyet/lyDoTuChoi cho OvertimePlan (20260820000001)
5. GIAO DIỆN & TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG (25 commit)
20 | 20/08/2026 — 21/08/2026 | Design system mới — tokens, PageHeader, KpiCard, ChartCard, SectionCard, States, Progress, Button (4 variant, 3 size), DataTable (sort/pagination/empty/aria-sort); chuẩn hóa border/shadow/typo | Giao diện — Design System | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | frontend/src/design-system/; thay window.location.href bằng useNavigate
21 | 20/08/2026 | Hoàn thiện 7/7 dashboard phòng ban — Business/Purchasing/Production (4 KPI + 2 pie + 2 line), Accounting (6 KPI + 2 donut), Quality/Technical chuẩn hóa card shell | Giao diện — Dashboard | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Dùng PageHeader/KpiCard/ChartCard thống nhất
22 | 20/08/2026 — 21/08/2026 | Dashboard cá nhân — Hero LineChart theo kỳ, QuickStatCard đồng đều chiều cao, KPI delta so với kỳ trước, gộp duplicate đánh giá thành 1 card với CTA “Làm ngay” | Giao diện — Dashboard | Cải tiến | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
23 | 21/08/2026 | Hệ thống thông báo — bell dropdown (badge 99+, bottom-sheet mobile, mark-read, skeleton, sound/vibration/badge, search, digest grouping, deep-link), MyNotifications + AllNotificationsModal (cursor pagination, infinite scroll) | Giao diện — Thông báo | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Backend exponential WS reconnect + log lỗi push
24 | 21/08/2026 | Polish thương mại P0/P1 + StatusBadge codemod — viết lại BusinessReport, thống nhất KpiCard, sửa hover/scale bug, chuẩn hóa header về PageHeader, thay map className rời rạc bằng STATUS_TONE + StatusBadge | Giao diện — Polish | Cải tiến | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
25 | 20/08/2026 | Bảng lương & lịch chấm công trên mobile — TimesheetMobileList (card theo NV, lưới 7 cột/tuần, ô ≥44px) + card nhân viên AttendanceManagement (swipe đổi tháng, sticky header) | Giao diện — Mobile | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Giữ nguyên modal chi tiết, không nhân bản logic
26 | 21/08/2026 — 26/08/2026 | Sửa lỗi UI chặn người dùng — Modal không focus control đầu (Portal mount), ChatWidget tràn viewport, EmployeeSelfEvaluationModal tràn 375px, DatePicker kẹp viewport + clamp cạnh, dropdown đo chiều cao thật | Giao diện — Sửa lỗi | Sửa lỗi | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | fix(modal): stack-aware ESC + inert guard 26/08
6. CHẤM CÔNG — BẢNG LƯƠNG (17 commit)
27 | 07/08/2026 — 11/08/2026 | Sửa 3 lỗi nghiêm trọng Chấm công tháng — (1) mất giờ OT khi sửa mã (?? undefined), (2) band OT 210%/270% =0 (split 2h đầu vs >2h), (3) không xóa được mã (code='' → deleteMany) | Nhân sự — Chấm công | Sửa lỗi | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Đã verify round-trip
28 | 11/08/2026 | Import/Export Excel + thao tác nhanh — POST /api/timesheet/import parse cột J–AN, validate + batch upsert; frontend Import Excel + điều hướng bàn phím (Arrow/Shift+Arrow), paste TSV, fill-down (Ctrl+D) | Nhân sự — Chấm công | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Export→sửa→Import đã verify
29 | 11/08/2026 | Audit trail chấm công — thêm updatedBy/updatedByName/updatedAt cho TimesheetCell; controller gán req.user.id/name; frontend tooltip người sửa + thời gian sửa | Nhân sự — Chấm công | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Migration 20260811163340
30 | 07/08/2026 | Tiền lương theo lương từng người + giờ OT thực tế — computeHourlyRate/computeOvertimePay (26 ngày×8h, hệ số 150%/200%/300%); overtimeActualHoursService suy OT từ cặp vào/ra, làm tròn 0.5h, cap theo KH | Nhân sự — Bảng lương | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Setting useActualOvertimeHours (mặc định tắt) + standardHoursPerDay (20260807062018/90000)
31 | 07/08/2026 | Hiển thị song song KH/TT + chặn trùng dòng chấm công — dòng OT hiện KH/TT + nhãn “Cần xem lại”; bảng lương thêm 2 cột giờ KH/TT + toggle nguồn tính lương; @@unique(employeeId, attendanceDate, isOvertime) | Nhân sự — Bảng lương | Cải tiến | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Migration 20260807080000; đã dọn 2 cặp trùng rác
32 | 04/08/2026 — 11/08/2026 | Hỗ trợ đa phòng ban cho mọi endpoint chấm công/lương — checkAccess populate userDepartmentIds (primary+secondary); các service chuyển sang { in: [...] } | Nhân sự — Chấm công | Cải tiến | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
7. KIOSK & VẬN HÀNH XƯỞNG (4 commit)
33 | 04/08/2026 | Lọc nguyên liệu theo tồn kho trên Kiosk — getRawMaterials trả tongTonKho (1 groupBy, không N+1); picker mặc định chỉ hiện mục có tồn + toggle [Có hàng]/[Tất cả] | Xưởng — Kiosk | Cải tiến | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | DB dev: 9 NL, chỉ 2 có tồn Kg>0 → 7/9 lựa chọn trước đây dead-end
34 | 04/08/2026 | Mã hàng hóa làm định danh chính — thêm maSanPham (nullable+index) vào MaterialEvaluation/FinishedProduct, backfill từ lotProductId; UI kiosk chỉ hiện mã ở trigger/list/nhãn lô | Xưởng — Kiosk | Chuẩn hóa | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Migration 20260804063957; giữ tenHangHoa NOT NULL
35 | 04/08/2026 | Ghi ca vào cột riêng Attendance.shift — checkIn ghi cột shift + notes; backfill 775 dòng từ notes (373 Ca1/258 Ca2/144 Ca3) bằng regex phân biệt hoa/thường | Xưởng — Chấm công | Phát triển mới | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Migration 20260804085937 + index (attendanceDate, shift)
36 | 04/08/2026 | Nối danh sách nhập liệu với ca điểm danh — sửa guard if(mappings.length===0) return [] khiến màn chọn người thực hiện luôn rỗng; nay fallback về vị trí sản xuất (5–15 người/ca) | Xưởng — Kiosk | Sửa lỗi | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
8. HẠ TẦNG, BẢO MẬT & ỔN ĐỊNH
37 | 01/08/2026 — 03/08/2026 | Redis — thêm requirepass dev+prod, bỏ map 6379 ra host (dev), tắt RDB (appendonly no) vì chỉ cache, đổi KEYS→SCAN, xóa CACHE_KEYS.POSITIONS không dùng | Hạ tầng — Redis/Cache | Bảo mật | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
38 | 03/08/2026 | Cache danh mục — cache biến thể active-only của lookup (TTL 1h), chỉ cache group hợp lệ chặn flood key rỗng; invalidateGroup sau khi transaction commit | Hạ tầng — Cache | Cải tiến | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Đo dev: lần 1 ~45ms, lần 2–3 ~4–5ms
39 | 24/08/2026 | Rate-limit — sửa keyGenerator (ưu tiên X-Real-IP từ nginx $remote_addr → req.ip → phần tử cuối x-forwarded-for), bật trust proxy=1; nâng kioskLimiter 120 req/phút prod (600 dev) | Hạ tầng — Bảo mật | Bảo mật | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Trước đó client tự đặt x-forwarded-for có thể bypass authLimiter 30/15p
40 | 01/08/2026 | Prisma baseline — gộp 72 migration cũ thành 20260101000000_baseline (từ prisma migrate diff --from-empty); sửa shadow DB fail 20260605 thiếu thuTu + 10 bảng thiếu CREATE TABLE | Hạ tầng — Database | Tái cấu trúc | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | Dọn 12 lệch schema-vs-DB; migrate dev dùng lại được
41 | 25/08/2026 | Docker dev — sửa container chạy migrate deploy gây restart loop P3005 (DB dev không có _prisma_migrations); dev image chỉ cần prisma generate trước dev | Hạ tầng — Docker | Sửa lỗi | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
42 | 04/08/2026 — 24/08/2026 | Ổn định khác — sửa khe 1 phút giữa các khung chấm công (06:29/07:39 không thuộc ca nào), favicon/logo sidebar, maxSequenceGlobal cho mã hàng hóa, warehouseIssue dùng employeeId thay user.id | Hạ tầng — Ổn định | Sửa lỗi | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | —
9. TÀI LIỆU & TRUYỀN THÔNG
43 | 28/08/2026 | Viết lại 10 hướng dẫn phòng ban (01→10) evidence-first — ghi rõ route/guard/code path, bảng phân quyền, cấu trúc tab, nguồn dữ liệu (service/query) và hành vi thực tế | Tài liệu — Hướng dẫn | Tài liệu | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | +3.050/−892 dòng; đồng bộ audit 21/08
44 | 28/08/2026 | Bộ triển lãm — presentation-2026-08-21.md (18 slides + lời dẫn 25p), catalog-content-2026-08-21.md (16 trang), build-presentation-pptx.py (881 dòng, PPTX 16:9 kiosk loop 357KB) | Tài liệu — Triển lãm | Tài liệu | Vũ Minh Phúc | Hoàn thành | docs/ERP-AnBinhFoods-Presentation-2026-08-21.pptx
10. TỒN ĐỌNG & KẾ HOẠCH THÁNG 9
45 | — | E2E cho chuỗi bổ sung → mua hàng (task 7.3 trong rework-supply-replenish-purchase-flow) — 23/24 task đã xong, spec đã archive, còn thiếu E2E trước khi coi là done hoàn toàn | Tồn đọng — Mua hàng | Tồn đọng | — | Chưa làm | Kiến nghị ưu tiên tháng 9: lấp E2E trước khi mở rộng nghiệp vụ kho
46 | — | Skill Matrix cho công nhân sản xuất (BS4) — follow-up bắt buộc sau enhance-employee-evaluation, defer từ 08/07, chưa có commit trong tháng 8 | Tồn đọng — Đánh giá NV | Tồn đọng | — | Defer | Kiến nghị ưu tiên tháng 9: triển khai cho công nhân sản xuất
47 | — | 4 khoảng trống kiểm thử lookup — cascade nhiều bảng, rollback, tax_reports.donVi, mobile card layout; ghi nhận từ 03/08 trong shared-lookup-table, chưa lấp trong tháng 8 | Tồn đọng — Kiểm thử | Tồn đọng | — | Ghi nhận | Đã nêu trong docs(openspec): spec + archive 03/08
Tổng cộng: 47 hạng mục • 44 Hoàn thành • 3 Tồn đọng (1 Chưa làm / 1 Defer / 1 Ghi nhận) • Thống kê tháng: 168 commit non-merge • +65.407 / −14.186 dòng (ròng +51.221) • 689 file thay đổi • 22 migration mới • 25 file test mới • Nguồn: git log --since=2026-08-01 --until=2026-09-01 --no-merges + docs/bao-cao-thang-08-2026.md
Phụ lục: 22 migration mới liệt kê trong cột Ghi chú • Từ khóa tra cứu: Kho→§1 • Yêu cầu cung cấp→§2 • Phân quyền→§3 • Giá tồn kho→§4 • Mobile→§5 • Lương OT→§6 • Kiosk→§7 • An toàn→§8